**Pytanie:**

Prosimy o podanie przybliżonych długości odcinków dróg do zaprojektowania w ramach etapu A i B

**Odpowiedź:**

- odcinek A – ok. 800 m

- odcinek B – ok. 400 m

**Pytanie:**

Jakiej wartości ubezpieczenie OC ma posiadać wykonawca projektu ?

**Odpowiedź:**

Ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, na kwotę nie niższą niż oferowana wartość projektu określonego w  umowie.

**Pytanie:**

Czy całość projektu będzie realizowana w ramach terenu będącego własnością inwestora ?

**Odpowiedź:**

Etap projektowania – pisemna zgoda właściciela na dysponowanie przez KSSE S.A. nieruchomością na cele budowlane, KSSE S.A. wystąpiła do właściciela z wnioskiem o zakup nieruchomości, status właścicielski może ulec zmianie w trakcie postępowania.

Etap realizacji – własność KSSE S.A.

**Pytanie:**

Jak wygląda podział inwestycji na etapy A i B  ? na załączonym do zapytania szkicu nie widać tego dość wyraźnie ?

**Odpowiedź:**

Kwestia została doprecyzowana w „Informacji dodatkowej” umieszczonej na stronie internetowej pod Zaproszeniem do składania ofert.

**Pytanie:**

Niezbyt jasno jest wskazany termin realizacji zadania. Czy termin realizacji zadania to sztywno 12 do 16 tygodni (w zależności od etapu)?  czy może terminy realizacji projektu nie są sztywno określone i są zależne od tego jak np. długo będzie trwało uzgodnienie koncepcji, uzgodnienia zewnętrzne i uzyskanie zatwierdzenia projektu tj. pozwolenia na budowę?

**Odpowiedź:**

Terminy określone są „sztywno” dla każdego etapu osobno i mogą ulec wydłużeniu jedynie przypadku okoliczności wskazanych w umowie (§ 15, ust. 2, litc)).

Terminy realizacji dla poszczególnych etapów, zgodnie z § 5 umowy wynoszą:

**Dla etapu A dokumentacja projektowa**

* złożenie koncepcji – **w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy**
* złożenie projektu budowalnego wraz z kompletem wniosków o uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych i innych  uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnych do realizacji zadania: **w terminie nie później niż 8 tygodni od zatwierdzenia koncepcji**
* przekazanie dokumentacji projektowej wykonawczej wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót oraz specyfikacjami technicznymi: **w terminie nie później niż 3 tygodnie od zatwierdzenia projektu budowlanego**

**Dla etapu B dokumentacja projektowa**

* złożenie koncepcji – **w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy**
* złożenie projektu budowalnego wraz z kompletem wniosków o uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych i innych  uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnych do realizacji zadania: **w terminie nie później niż 12 tygodni od zatwierdzenia koncepcji**

przekazanie dokumentacji projektowej wykonawczej wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót oraz specyfikacjami technicznymi: **w terminie nie później niż 3 tygodnie od zatwierdzenia projektu budowlanego.**

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość polegania Wykonawcy na zasobach podmiotu trzeciego (w myśl Art. 22a ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

**Odpowiedź:**

Załącznik nr 1 do oferty, który mówi o warunkach udziału w postępowaniu zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony przez Oferenta, jeżeli Oferent złoży podpisane zawarte w nim oświadczenia m.in. o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania. Zamawiający nie wymaga innych dowodów na potwierdzenie zdolności realizacji zamówienia, o których mowa w art. 22a PZP.