ZAŁĄCZNIK 12

UMOWA

Zawarta w dniu ........................................................... 2016 roku w Katowicach, pomiędzy Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 42, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000106403, NIP 954-13-00-712 kapitał zakładowy 9.176.000 zł reprezentowaną  przez:

# Piotra Wojaczka - Prezesa Zarządu

Jerzego Łoika - Wiceprezesa – Członka Zarządu

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

........................................................................................................................................

zwanym/ą dalej „Wykonawcą” reprezentowanym/ą przez:

1. 	........................................................................................................................................

2.	........................................................................................................................................

posiadającym/ą:

NIP: ........................................................................................................................................................................................

REGON: .............................................................................................................................................................................

wpis do rejestru/ewidencji: ...................................................................................................................................

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty wyłonionej 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” na zadanie pn: „Wykonanie ukształtowania terenów zielonych, cięć pielęgnacyjnych istniejących drzew, wykonanie altany ogrodowej oraz wykonanie zieleni zewnętrznej wraz z systemem nawodnienia otoczenia willi z początku XX w. położonej w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 29”.

Integralną część przedmiotowej umowy stanowią następujące dokumenty:

- Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na wykonaniu ukształtowania terenów zielonych, cięć pielęgnacyjnych istniejących drzew, wykonania zgodnie z koncepcją altany ogrodowej oraz wykonania zgodnie z projektem zieleni zewnętrznej wraz z systemem nawodnienia otoczenia willi z początku XX w. położonej w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 29 na warunkach określonych w niniejszej umowie.

- Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

Etap I:

- ukształtowanie i niwelację terenu od zachodniej, południowej i wschodniej części nieruchomości oraz ukształtowanie istniejących skarp.

- przygotowaniu podłoża polegającego m.in. na: chemicznym zwalczeniu chwastów i obumarłych roślin, usunięcie warstwy wyjałowionego humusu, oczyszczenie z zanieczyszczeń pozostałych po pracach budowlanych, wymianę gruntu zgodną z projektem, przekopanie i użyźnienie gruntu, nawiezienie ziemi urodzajnej, zastosowanie nawozów mineralnych

- założenie trawników dywanowych o powierzchni ok. ………….m2

- wykonaniu nasadzeń zgodnie z załączoną listą roślin stanowiącą załącznik A1 i projektem zieleni

- cięcia pielęgnacyjne istniejących drzew, w tym również miłorząb dwuklapowy oraz cis pospolity przy elewacji frontowej (wzdłuż ul. Rybnickiej)

- wykonanie altany ogrodowej zgodnie z koncepcją będącą załącznikiem A4.

  - wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu warsztatowego altany ogrodowej na podstawie koncepcji.

  - wykonawca zobowiązany jest do wykonania oświetlenia wewnętrznego altany ogrodowej

- wykonaniu instalacji nawadniającej zgodnie z projektem

Etap II

- wykonie nasadzeń zastępczych (kompensacyjnych) 9 drzew zgodnie z pkt. 6 decyzji nr SR-1347/2015 z dnia 29/12/2015 r. załącznik A2.

  - nasadzenia 9 drzew opisane w decyzji w punkcie 6 będą wykonane, jako niezależne nasadzenia na sąsiedniej działce nr 285 będącej własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach. Lista drzew do nasadzenia stanowi załącznik A3.

Dotyczy etapu I i II

- Utrzymanie trawnika

  - w zakresie pielęgnacji trawników, wykonawcę obowiązuje wykonanie 6 pierwszych koszeń, co 7-10 dni.

- 3 letni gwarancyjny okres pielęgnacji drzew i krzewów. W tym czasie niezbędna jest systematyczna kontrola wilgotności podłoża, żywotności drzew i krzewów, stabilności drzew. W sezonie wegetacyjnym (marzec – październik) należy co najmniej raz w tygodniu kontrolować wilgotność podłoża, w razie konieczności podlać rośliny. Termin gwarancji wynika z decyzji nr SR-1347/2015 z dnia 29/12/2015 r. będącej załącznikiem A2.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

§ 2

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę w sposób niezakłócający ruchu na drogach i ulicach, a w razie konieczności występować do zarządcy drogi w sprawie zmian w organizacji ruchu.

- Wszelkie prace ziemne prowadzone w obrębie koron istniejących drzew, Wykonawca powinien prowadzić ręcznie, tak, aby unikać uszkodzenia korzeni drzew. Nie dopuszcza się poruszania się ciężkiego sprzętu (koparki, samochody dostawcze i ciężarowe, ciągniki rolnicze i inny sprzęt zmechanizowany) w obrębie rzutu koron drzew istniejących.

- Fragmenty instalacji nawadniającej, która przebiegać będzie w miejscach, które będą zakryte nawierzchnią utwardzoną (parking) należy wykonać w pierwszej kolejności. Wykonawca musi wejść w porozumienie z Wykonawcą aktualnie wykonywanych prac budowlanych na tej nieruchomości, w celu wykonania powyższych instalacji, przed wykończeniem nawierzchni utwardzonych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zasadami wiedzy i sztuki ogrodniczej, zapewniając uzyskanie stałego efektu estetycznego i użytkowego wykonywanego zamówienia oraz bezpieczeństwa użytkowników

- Po wykonaniu usługi Wykonawca zobowiązany jest pozostawić cały teren objęty przedmiotem umowy posprzątany i uporządkowany.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić transport oraz utylizację opadów powstałych w wyniku prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Koszty z tego tytułu, tak jak wszelkie inne koszty związane z wykonaniem umowy Wykonawca uwzględnił wynagrodzeniu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w czasie prowadzenia prac związanych z realizacją umowy.

- Podczas prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt istniejącego drzewostanu, oraz wszelkich instalacji znajdujących się na terenie nieruchomości.

- W przypadku powstania uszkodzeń Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt i ryzyko.

- Rośliny i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.

- Wykonawca musi sporządzić plan bezpieczeństwa i zdrowia na budowie

- Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą na dzień potwierdzenia gotowości odbiorowej wraz z operatem geodezyjnym.

- Wykonawca ma obowiązek zatrudnić Dendrologa, lub sam posiadać przygotowanie zawodowe w tym zakresie. Dendrolog musi legitymować się jednym z wymienionych poniżej certyfikatów/uprawnień:

- European Tree Worker

- Certyfikat PTChD (Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew).

- Inspektor Nadzoru Terenów Zielonych SITO NOT

- Wykonawca ma obowiązek  posiadania przynajmniej 2 pracowników spełniających wymagania:

    - osoba wykonująca prace pielęgnacyjne w koronach drzew istniejących, musi legitymować się jednym z wymienionych poniżej certyfikatów/uprawnień:

      - European Tree Worker

      - Certyfikat PTChD (Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew)

      - Pielęgnacja drzew ozdobnych III stopnia SITO NO

- Wykonanie zaplecza budowy na warunkach i zasadach określonych z Wykonawcą aktualnie wykonywanych prac budowlanych na tej nieruchomości,

§ 3

- Wykonawca, który nie przewiduje zatrudniania Podwykonawców, zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy własnymi siłami, bez udziału Podwykonawców. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń.

- Wykonawca, który przewiduje współpracę z Podwykonawcami, powierzy im następujący zakres prac: ….........................................................….........................................................

- Zlecenie części prac objętych umową Podwykonawcy, nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za przedmiot zamówienia objęty umową. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jak za swoje własne.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcami pod rygorem skutków przewidzianych w art. 647¹ K.C.

- Wykonawca wystawia faktury na Zamawiającego: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Wojewódzka 42, 40 – 026 Katowice NIP: 954-13-00-712

- Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie pod warunkiem dołączenia do faktury oświadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia za prace przez niego wykonane 
i zrzeczenie się z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Zamawiający zmuszony zostanie do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, to Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie pomniejszone o wartość zapłaconego wynagrodzenia Podwykonawcy.

§ 4

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:

- Dostarczenie materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i zabezpieczenie ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą.

- Pokrywanie wszystkich kosztów ubezpieczenia oraz opłacanie składek ubezpieczeniowych.

- Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów i ziemi do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

- Przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Przywołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów.

- Zabezpieczenie drzewostanu, instalacji, urządzeń i obiektów na nieruchomości
i w bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania usługi

- Pisemne powiadamianie Zmawiającego o planowanym odbiorze z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni.

- Bieżące utrzymanie porządku w trakcie prowadzenia prac.

- Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.

- Wykonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac powierzchni

- Niezwłoczne informowanie w formie pisemnej Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć, na jakość lub termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

§ 5

W przypadku rozbieżności w ustaleniach priorytetów poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:

1) umowa,

2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,

3) dokumentacja projektowa,

§ 6

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem wykonywania usługi oraz całością dokumentacji dotyczącej niniejszego postępowania, nie zgłasza merytorycznych zastrzeżeń do jej wykonania i uznaje ją za wystarczającą do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

§ 7

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej w jednym egzemplarzu papierowym oraz dokumentację w wersji elektronicznej,

  - poinformowanie Wykonawcy o podmiotach i osobach uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcą dla celów technicznej realizacji przedmiotu umowy,

  - poinformowanie Wykonawcy o podmiotach, które aktualnie wykonują roboty budowlane na przedmiotowej nieruchomości, polegające na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami.

  - zapewnienie nadzoru autorskiego

  - protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy.

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego

  - wskazanie Wykonawcy źródła poboru energii elektrycznej oraz wody, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do zamontowania liczników poboru. Zamawiający będzie comiesięcznie refakturował na Wykonawcę przedmiotowe koszty,

  - dokonywanie odbiorów poszczególnych rodzajów robót- w tym robót podlegających zakryciu.

  - zapłata wynagrodzenia za prawidłowe, zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy lub jego części

  - Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania robót, w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do żądania utrwalenia wyników kontroli w protokołach sporządzonych z udziałem Wykonawcy. Zamawiający może zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy każdej firmy lub osoby, która zdaniem Zamawiającego nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań lub, której obecność na terenie budowy jest uznana przez Zamawiającego za niepożądaną.

PRZEDSTAWICIELE STRON, NADZÓR TECHNICZNY I KOORDYNACJA

§ 8

  - Zamawiający powołał Inżyniera Kontraktu w osobie Lecha Grabowskiego oraz Inspektorów Nadzorów

  - Inżynier Kontraktu oraz inspektorzy nadzoru uprawnieni są do wydawania Wykonawcy w imieniu Zamawiającego poleceń związanych, z jakością robót, harmonogramem robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

  - Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik Projektu w osobie …………………..

  - Dendrolog w osobie …………………………

  - Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę wymienioną w pkt. 4 wymaganych ważnych certyfikatów zawodowych opisanych w §2 ust. 13, 14.

  - Zmiana wymienionych w ust. 4 Dendrologa możliwa jest tylko za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

  - Wykonawca wyznaczy Kierownika Projektu Wykonawcy do wykonania w imieniu i na rzecz Wykonawcy obowiązków związanych z realizacją przedmiotu umowy.

  - Kierownik Projektu zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumentację Przedmiotu Umowy.

  - Strony Umowy będą się porozumiewały w sprawach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, poprzez zapisy w dzienniku budowy, protokoły rad budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem.

  - Inżynier Kontraktu zwołuje Rady budowy (narady robocze). W naradach roboczych zobowiązany jest uczestniczyć Kierownik Projektu Wykonawcy.

ODBIÓR ROBÓT

§ 9

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

- częściowy

- końcowy

- ostateczny

- Wykonanie robót w danym okresie rozliczeniowym zostanie stwierdzone na podstawie protokołu odbioru częściowego robót.

- Wykonawca przeprowadza próby końcowe, sprawdzenia lub rozruchy (regulacje, programowanie itp.) instalacji i urządzeń leżące po stronie Wykonawcy przed odbiorem przewidzianym w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiającego drogą pisemną nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, rozruchów.

- Odbiór końcowy winien być przygotowany przez Wykonawcę z należytą starannością.  Zamawiający wyznacza datę odbioru i rozpoczyna go w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru wraz z kompletnym wnioskiem Wykonawcy (dokumentacja powykonawcza, operat geodezyjny).

- Zamawiający wyznacza Ostateczny odbiór Przedmiotu Umowy przed upływem terminu rękojmi i gwarancji.

§ 10

- Odbiór końcowy polega na komisyjnej, protokolarnej ocenie wykonania w sposób prawidłowy całości przedmiotu umowy. Komisję przeprowadzającą czynności odbioru końcowego (komisję odbiorową) powołuje Zamawiający lub upoważniona przez niego osoba.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też ewentualnie terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie usterek i wad.

TERMINY, WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚC

§ 11

- Termin realizacji Etapu I przedmiotu zamówienia w ciągu…………tygodni od dnia podpisania umowy.

- Realizacji Etapu II przedmiotu zamówienia musi być wykonany nie później niż do dnia 28 grudnia 2018 roku, chyba, że Strony inaczej postanowią.

- Etap II musi być wykonany w terminie 45 dni od wezwania do jego wykonania przez Zamawiającego.

- Kwota rozliczona fakturami częściowymi nie może przekroczyć 70 % wartości przedmiotu zamówienia Etapu I.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie zgromadzone przez Wykonawcę na nieruchomości.

§ 12

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe.

- Zgodnie z przedłożoną Ofertą Wykonawcy wysokość wynagrodzenia za etap I wyniesie ………………… zł (słownie…………………………………………) netto plus VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury VAT. Za etap II wyniesie ………………… zł (słownie…………………………………………) netto plus VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury VAT.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.2 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do pełnego zrealizowania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

§ 13

- Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę dla Zamawiającego.

- Termin płatności faktur wynosi 21 dni, licząc od momentu dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego wraz z pisemnymi oświadczeniami Podwykonawców, że otrzymali należne im od Wykonawcy wynagrodzenie w zakresie prac im powierzonych i zrzekają się z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego*.

* (dla Wykonawcy przewidującego zatrudnienie Podwykonawców);

- Faktury częściowe będą wystawione przez Wykonawcę tylko w trakcie wykonywania Etapu I po zakończeniu realizacji prac, potwierdzonych protokołem odbioru częściowego.

- Faktura końcowa Etapu I oraz faktura za wykonanie Etapu II zostaną wystawione przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji całego przedmiotu umowy, na podstawie protokołu odbioru końcowego robót, podpisanego przez Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego.

- Zamawiający nie ma obowiązku przyjęcia ani zapłaty faktur, do których nie załączono dokumentów, o których mowa w ust. 2.

- Terminy płatności rozpoczynają swój bieg od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 11/307, faktury wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2.

8.   Za nieterminową zapłatę faktur Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

9. Wynagrodzenie zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

UBEZPIECZENIE

§ 14

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z wykonywaniem umowy. Ryzyko utraty lub uszkodzenia inwestycji do czasu podpisania protokołu końcowego ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej na kwotę, co najmniej 50.000 zł. Kopię opłaconej aktualnej polisy wraz z dowodem opłacenia składki Wykonawca musi dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania obowiązywania polisy, o której mowa w ust. 1 w okresie realizacji prac i odpowiednio w okresie gwarancyjnym dla Etapu I.

GWARANCJA/RĘKOJMIA

§ 15

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji oraz rękojmi na zasadzony materiał oraz na instalacje i urządzenia stanowiący przedmiot umowy chyba, że udzielona przez dostawców materiałów i urządzeń gwarancja przewiduje dłuższy okres.

- Okres gwarancji oraz rękojmi za wykonaną usługę nasadzeń roślin ustala się na 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy osobno dla Etapu I i II.

- Po upływie ustalonego w umowie okresu gwarancji oraz rękojmi nastąpi przegląd pogwarancyjny mający na celu ustalenie stanu roślin oraz altany ogrodowej i instalacji nawadniania i stwierdzenie usunięcia wad.

- Roślinność obumarłe (także częściowo) Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie wymienić na nowe rośliny tego samego gatunku.

- Materiał zdewastowany i skradziony nie jest objęty gwarancją oraz rękojmią.

- Istniejące wady stwierdza się protokołem.

- W przypadku obumarcia roślin w trakcie trwania 36 miesięcznego okresu gwarancji oraz rękojmi Zamawiający może wezwać Wykonawcę do dokonania wcześniejszego przeglądu.

- O dacie oględzin, mających na celu stwierdzenie wad, należy powiadomić Wykonawcę na piśmie, w terminie 3 dni przed dokonaniem oględzin.

- Termin usunięcia wad oznacza się w protokole. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości techniczne 
i organizacyjne Wykonawcy. Po bezskutecznym upływie terminu Zamawiający może usunąć wady w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości.

§ 16

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy, zgodnie z SIWZ w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za Etap I i II.

- Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie zostanie rozliczone w następujący sposób:

  - 70 % Zabezpieczenia zostanie zwrócone na pisemny wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po końcowym, bezusterkowym odbiorze robót Etapu I, bez zastrzeżeń Zamawiającego.

  - 30 % Zabezpieczenia będzie stanowiło zabezpieczenie wykonania zobowiązań Wykonawcy w okresie rękojmi i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za Etap I.

3. Zamawiający może potrącać z zabezpieczenia w szczególności naliczone kary umowne oraz wynagrodzenia za wykonanie zastępcze.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 17

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może od niej odstąpić po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu umowy i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego terminu, z zastrzeżeniem odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, w szczególności, gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia niezgodnie z umową lub z rażącym naruszeniem obowiązujących przepisów, a w szczególności narusza przepisy BHP i ppoż.,

- Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadkach określanych 
w Kodeksie Cywilnym oraz w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w jego interesie, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

KARY UMOWNE

§ 18

1. 	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

        - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wysokości 20 % wartości brutto przedmiotu umowy;

        - za nieterminowa realizację umowy w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

        - z tytułu wad trwałych w przedmiocie umowy w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy,

        - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.

2. 	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % wartości brutto przedmiotu umowy z zastrzeżeniem § 17 ust.3

3. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy.

4.  Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

ZMIANY DO UMOWY

§ 19

- Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust.2.

- Dopuszczalne są następujące przypadki i warunki zmiany umowy:

  - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty związane ze zrealizowaną częścią zamówienia,

  - w trakcie realizacji zamówienia zostanie ujawniony błąd Zamawiającego np. w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, niemożliwy do zauważenia przez Wykonawców w postępowaniu poprzedzającym wybór najkorzystniejszej oferty,

  - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

  - gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego,

  - z powodu działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w określonym pierwotnie terminie,

  - złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację usługi,

  - konieczności zmiany zakresu usług będących przedmiotem umowy, gdy ich wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

  - realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem umowy na usługi będące przedmiotem zamówienia, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań o czas niezbędny do usunięcia przeszkody.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności na zasadach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

Wszystkie załączniki wymienione w treści umowy stanowią jej integralną część.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn.zm) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 22

Spory wynikłe z realizacji umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 23

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA:

.............................................................			......................................................................